Приложение №3

к Договору o

предоставлении гранта № 101/79

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

ОТЧЕТ

о реализации социально значимого проекта

«Творческий фестиваль «Калина красная» памяти Василия Шукшина»

**Номер гранта – 101/79**

**Название грантового направления –** Осуществление проектов в области образования, искусства, культуры

**Название организации - грантополучателя –** Фонд возрождения национального культурного наследия «Формула успеха» им. В.М. Шукшина.

**Название проекта –** «Творческий фестиваль «Калина красная» памяти Василия Шукшина»

**Размер (сумма) гранта –** 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей

**Сроки реализации проекта –** 01.08.2015г. - 30.05.2016г.

**Отчетный период –** II квартал 2016 г.

**ФИО и контактная информация –** Руководителя проекта - Трегуб Константин Станиславович Тел.: +7(926)904-22-20

**Аналитический отчет о реализации социально значимого проекта**

**«Творческий фестиваль «Калина красная» памяти Василия Шукшина»**

За финальный отчетный период были проведены все оставшиеся необходимые работы по реализации социально значимого проекта «Творческий фестиваль «Калина красная» памяти Василия Шукшина», предусмотренные календарным планом работ.

В апреле 2016 года продолжалась работа по подготовке к проведению мероприятия - «Творческий вечер памяти В.М. Шукшина» в городе Саранск – исторической родине писателя и режиссера. Была выбрана дата проведения мероприятия – 24 апреля 2016 год *(Приложение № 91)* и площадка – Государственный музыкальный театр им. Яушева *(Приложение № 92).* Командой проекта с помощью комитета по печати администрации города Саранска был составлен список участников и гостей творческого вечера в Саранске – всего 528 человек *(Приложение № 93).* Управление по печати города Саранска и Региональный кинофонд Республики Мордовия взяли на себя распространение пригласительных на вечере памяти Василия Шукшина. В качестве гостей участие в вечере приняли школьники, друзья и коллеги полуфиналистов, пенсионеры, члены союза кинематографистов, члены местной епархии, руководители библиотек и постоянные зрители филармонии. Все билеты на мероприятие были распространены бесплатно по учреждениям социальной направленности, школам, училищам и другим заведениям города.

Имена полуфиналистов и финалиста по г. Саранск были опубликованы на сайте в разделе новости и на странице проекта в апреле 2016 года согласно Регламенту конкурса *(Приложение №2).* Победитель конкурса приняла участие в вечере памяти в Саранске

Вечер был проведен 24 апреля 2016 года в Государственном музыкальном театре им. Яушева (Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, 36). Мероприятие началось в 16.00 (в 15.00 – сбор гостей и участников) с церемонии, в рамках которой коллеги и друзья мастера, а также родственники писателя вспоминали о Василии Макаровиче, прошло награждение полуфиналистов конкурса на лучшее художественное прочтение рассказов В.М. Шукшина, финалист конкурса в Саранске – Фураева Карина прочитала фрагмент рассказа Ваня, ты как здесь?!». В программе вечера зрители увидели анимационный фильм выпускницы ВГИКа Марии Филонец «Чудик» и документальный фильм – «Василия Шукшин. Родина навсегда». Также с песней выступил актер театра комедии имени Акимова Алексей Макрецкий. Все победители конкурса по г. Саранск получили в подарок экземпляр книги «Далекие зимние вечера», изданную в рамках проекта. На вечере также были показаны ролики, специально изготовленные для проведения церемонии в предыдущий отчетный период. Также памятный приз – копию бюста Василия Шукшина, установленную в рамках проекта «Аллея памяти» в Саранске – вручил дочери и внучке режиссера и писателя представитель фонда «Ростр» - Николай Козин (*Приложение № 94*)

Плакаты и баннеры о мероприятии были размещены на территории театра Саранска.

Всего в мероприятии в Саранске с учетом людей, участвующих в конкурсе приняло участие 732 человека *(Приложения № 93, 86)*.

На основе подготовленного в предыдущий отчетный период режиссерского сценария режиссером–постановщиком проекта был разработан сценарий вечера в Саранске с учетом приглашенных гостей *(Приложение № 95)* и речь ведущих *(Приложение № 96).* Ведущими вечера в Саранске также выступили Мария и Анна Шукшины *(Приложение № 97).*

Для проведения вечера были также заключены договоры с подрядчиками *(Приложение № 98, 99)* для оформления сцены, проведения технических работ по звуку и проекции. Указанная компания выполнила работы в срок и оказала услуги во время вечера в полном объеме*.*

Организационную помощь в проведении мероприятия в Саранске оказало управление по печати Саранска и Региональное отделение кинофонда Республики Мордовия. Управление по печати и кинофонд подготовили обширную программу пребывания гостей в городе, включающую поездку в музей Эрьзи и деревню Девеево, а также переговоры о возможном продолжении проекта в городе и республике. *(Приложение № 100).*

Управление по печати и кинофонд Саранска также оказали помощь в приглашении местной прессы на мероприятие и организации интервью По итогам проведения мероприятия был подготовлен пресс-отчет *(Приложение №101)* и фотоотчет о творческом вечере. *(Приложение № 102).*

Все мероприятия проекта, а именно имена полуфиналистов, победителя по Саранску, проведение вечера, пост-релиз о вечере и фотоотчет были опубликованы на сайте проекта shukshin.org в соответствующих разделах сайта *(Приложение № 103).*

Организационную помощь в распространении тиража книги «Далекие зимние вечера» в количестве 500 штук по заведениям Саранска оказало управление по печати города Саранска *(Приложение № 104).*

В мае 2016 года началась работа по подготовке финального мероприятия проекта - круглого стола по итогам проведения творческого фестиваля «Калина красная» памяти Василия Шукшина». Ввиду проведения в мае в Санкт-Петербурге масштабной книжной ярмарки и празднования в 2016 году – года кино было принято решение и согласовано перенесение отчетного круглого стола в Санкт-Петербург в даты выставки (*Приложения № 105, 106*). Были выбраны и утверждены дата проведения круглого стола и время – 28 мая 2016 года в 12.30 (*Приложение № 107*). Также была составлена программа проведения круглого стола и определен состав спикеров и выбран модератор (*Приложения № 108, 109, 110*). Также были выбраны подрядчики для проведения круглого стола и заключены необходимые договоры (*Приложения № 111, 112*).

Специально для круглого стола была разработана и напечатана полиграфическая продукция (*Приложения № 113)*

Для освещения мероприятия был подготовлен релиз (*Приложение № 114*), которые были размещены в прессе. Подготовлен пресс отчет со списком размещений и фотоотчет (*Приложения № 115, 116*).

Мероприятие посетили 3 представителя организаций осуществляющих социально-значимую деятельность среди которых присутствовали Зоя Попова, исполнительный директор благотворительного фонда «ВЫХОД В ПЕТЕРБУРГЕ», Ирина Липатова, директор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга и Владимир Педан, руководитель государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы Центрального района Санкт-Петербурга. На итоговом круглом столе также присутствовали 3 представителя органов власти: Сергей Серезлеев, председатель Комитета по печати и массовым коммуникациям Санкт-Петербурга, Ольга Любимова, советник Департамента по кинематографии Министерства культуры РФ и Ирина Асланян, заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

В результате работы за отчетный период рабочей группе удалось реализовать все поставленные задачи предусмотренные календарным планом и подготовить необходимую базу для реализации проекта в следующем периоде.

Директор

Трегуб Константин Станиславович Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |